Paper A/B 연구 작업 배분 및 추적 운영안

연구자별 산출물 책임, Paper A/B claim boundary, OneDrive 작업 전환, OSF/Git 배포 관리를 한 문서에서 추적하기 위한 운영 브리프

문서 목적: Paper A/B 연구자 작업 배분, 추적, 배포 경계, OneDrive 작업 전환 기준 정리

기준 시점: 2026-06-17 KST

근거 스냅샷: git HEAD 24dd8dc / Paper A tag paper-a-longtable-panel-submission-draft-20260616

주요 작업 위치: OneDrive root 00_INDEX/2026-06-17_Paper_A_B_work_allocation 및 05_manuscripts

관리 원칙: Git 추적 파일은 repository mirror에 동기화하고, 팀 작업 문서는 OneDrive root canonical tree에 두며, raw/private 자료는 공개 배포물과 분리

핵심 판단 Paper A는 제출 전 source-lock과 overclaim 방지가 병목이고, Paper B는 post-freeze Step 5 근거를 manuscript-ready로 정리하되 최종 all-construct SEM substitution claim은 아직 gate로 관리해야 한다. OneDrive는 공동 작업 최신본, Git은 추적 가능한 share-safe 이력, OSF는 공개 배포면으로 분리한다.

# 1. 현재 상태와 즉시 관리 초점

| 범위 | 현재 상태 | 사용 가능한 주장 | 다음 gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Paper A | 제출 직전 보강 단계 | LongTable panel draft가 최신 기준이다. full10은 이론적 target/evidence map이고 core7/trust6만 경험적 model-family 경로로 쓴다. | final full-text eligibility box source-lock, duplicate DOI 해석, Word pagination/figure placement, core7/trust6 영향진단 |
| Paper B | post-freeze Step 5 증거 정리 단계 | 213-study source-anchored adjudicated human reference는 동결되었고 2,043-row M1-R full-corpus run은 존재한다. | 최종 all-construct/all-row SEM 대체 안정성 주장은 matrix sparsity, source-type, model specification 경계가 풀린 뒤에만 가능 |
| 공통 운영 | OneDrive 작업 전환 | OneDrive root canonical tree를 기준으로 추적 문서, 원고 패키지, OSF 산출물을 같은 release register에서 관리한다. | 공개 가능 자료, 내부 원천 자료, runtime/private 상태를 분리해서 연구자별 병렬 작업 충돌을 줄인다. |

# 2. 운영 원칙

| 원칙 | 적용 방식 | 금지/주의 |
| --- | --- | --- |
| 주장 경계 우선 | 원고 문장보다 claim boundary를 먼저 잠근다. | Paper A full10을 단일 추정 SEM처럼 쓰지 않는다. Paper B Step 5를 최종 SEM substitution 완료로 쓰지 않는다. |
| 상태 분리 | raw, pairwise disagreement, adjudicated reference, LLM output, manuscript derivation을 별도 상태로 유지한다. | raw coder workbook을 consensus처럼 고쳐 쓰지 않는다. LongTable/.omx runtime state를 연구자 배포물로 취급하지 않는다. |
| 근거 파일 연결 | 모든 작업 항목은 증거 파일과 통과 기준을 가진다. | 구두 결정만으로 PRISMA count, reference freeze, OSF 공개자료를 업데이트하지 않는다. |
| OneDrive는 작업 공간, OSF는 공개 패키지 | OneDrive root canonical tree는 공동 작업 공간이고 repository mirror는 검토용 복제본이며 OSF는 share-safe release surface다. | local PDFs, private source packets, raw LLM transcripts를 OSF/Git 공개 패키지에 섞지 않는다. |
| 역할은 산출물 기준 | 사람별 소유권은 산출물, gate, 검증 지표로 정의한다. | 역할명이 있어도 산출물 없는 검토를 완료로 처리하지 않는다. |

# 3. 역할별 작업 배분

아래 역할명은 기존 연구 로그의 R1-R4 및 LongTable panel 역할을 기준으로 정리한 운영 단위다. 실제 성명은 OneDrive tracker의 owner 필드에 추가하면 된다.

| 역할/담당 | 핵심 책임 | 즉시 산출물 | 관리 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 / PI / 총괄 | 최종 claim boundary, PRISMA/full-text source-lock, duplicate DOI 판단, Paper B adjudication 최종 승인 | Paper A PRISMA final lock note; Paper B manuscript claim boundary memo; 주간 release register | source-lock 완료 여부, DOI 중복 판정, 원고 문장과 evidence file 일치 |
| R2 / 독립 검토자 | Paper A include/conflict/uncertain 검증 표본 또는 지정 범위 독립 검토; Paper B Pair D 또는 cross-check | IRR 표본 판정표; disagreement review notes; source-check 후보 목록 | Cohen's kappa 또는 agreement summary, unresolved row count |
| R3 / 독립 검토자·중재 보조 | R2와 독립 코딩/IRR, Paper B Pair D, cross-pair adjudication 보조 | R2-R3 독립판정 비교표; escalation list; construct remap 후보 | 불일치 유형별 triage 완료율, source-type mismatch 해소율 |
| R4 / 데이터·품질 검토 | Paper B Pair C, workbook/package QA, manifest/checksum, source-type boundary audit | package manifest; checksum/run manifest review; data availability exclusion list | 0 duplicate task IDs, 0 model CLI failure, manifest/file count 일치 |
| Methods Critic | MASEM/TSSEM/OSMASEM 방법론, complete-case k, CI 기반 추론, 영향진단 검토 | methods risk memo; sensitivity/influence diagnostic recommendation | core7 k=4, trust6 k=7, incomplete CI 문장에 대한 승인/수정 여부 |
| Measurement Auditor | construct mapping, source type, HTMT/Fornell-Larcker/path coefficient 처리 규칙 점검 | construct operational definition table; source-type audit notes | ATT/TRU/ANX/SE/FC/PE/EE/SI/BI/UB mapping exception count |
| Voice Keeper / Theory Writer | Paper A Introduction/Theory/Discussion 서사, 'theory-preserving estimability diagnosis' 톤 유지 | 문헌통합 draft; Korean writing guide 반영표; overclaim 제거표 | full10/core7/trust6 구분이 모든 주요 섹션에 일관되게 반영됨 |
| Reviewer / Venue Strategist | target journal fit, APA 7, submission checklist, figure/table placement, reviewer objection 대응 | journal readiness checklist; cover-letter issue list; Word pagination QA | submission blocker 0개 또는 명시된 residual risk 목록 |
| Ethics / Release Manager | OSF/OneDrive/Git 공개 경계, data availability, private material exclusion | Paper A/B release register; EXCLUDED_PRIVATE_MATERIALS review; OSF update checklist | OSF zip에 private raw/PDF/source packet 미포함 |

# 4. Paper A 작업 보드

Paper A의 최신 원고 기준은 2026-06-16 LongTable panel submission draft다. 작업의 중심은 PRISMA/full-text source-lock, model-family claim boundary, Discussion/literature integration, Word/APA submission readiness다.

| ID | 작업 묶음 | Owner | 실행 내용 | 산출물 | 완료 gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | PRISMA/source-lock | R1 + R2/R3 | 225 included rows - 1 duplicate DOI = 224 unique reports/studies working lock을 최종 full-text eligibility boxes와 대조 | paper_a/PRISMA_COUNTS_LOCK_20260615.md update 또는 confirmation note | duplicate DOI가 same report, metadata error, distinct report 중 무엇인지 결정 |
| A2 | Screening/eligibility audit | R2 + R3 | include/conflict/uncertain 검토 표본과 최종판정 기록을 재점검하고 IRR/불일치 요약 생성 | IRR summary + unresolved eligibility queue | reviewer가 PRISMA human review 절차를 추적 가능하다고 판단 |
| A3 | Model-family methods QA | Methods Critic + Measurement Auditor | full10/core7/trust6, incomplete CI, ANX/SE underidentification, PE-vs-EE role comparison 문장 점검 | methods and measurement risk memo | full10을 추정 SEM으로 쓰는 문장이 0개 |
| A4 | Discussion/literature integration | Voice Keeper + Theory Writer | 최근 AI-in-education 문헌, construct genealogy, operational definition table, theory-preserving diagnosis 서사 통합 | Discussion/literature revision pack | claim tone이 'definitive model confirmation'이 아니라 'estimability diagnosis'로 유지 |
| A5 | Word/APA submission package | Reviewer + Venue Strategist | PAPER_A_LONGTABLE_PANEL_SUBMISSION_DRAFT_20260616.docx를 기준으로 pagination, figure placement, APA references 점검 | journal readiness checklist + final DOCX candidate | caption/table/figure order, reference italics, PRISMA label 점검 완료 |
| A6 | OSF/OneDrive release sync | Ethics / Release Manager | Paper A OSF bwzgc 패키지와 OneDrive root canonical tree의 최신 산출물 차이 확인 | release register row + share-safe manifest | public zip에는 raw PDFs/private state 미포함 |

# 5. Paper B 작업 보드

Paper B는 source-anchored adjudicated human reference standard 이후의 Step 5 증거를 원고화하는 단계다. 단, evidence packaging과 final SEM claim을 분리해서 관리한다.

| ID | 작업 묶음 | Owner | 실행 내용 | 산출물 | 완료 gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Reference-standard protocol guard | R1 + R4 | raw freeze -> disagreement -> source adjudication -> reference freeze -> LLM comparison 순서가 문서/원고에서 유지되는지 확인 | protocol compliance memo | raw workbook overwrite나 gold standard 표현 없음 |
| B2 | Disagreement and adjudication trace | R2 + R3 + R4 | pairwise disagreement, decision logs, source-type mismatch, construct remap 항목을 원고 표/부록 후보로 정리 | disagreement taxonomy table draft | meaningful difference triage와 source-backed decision이 연결됨 |
| B3 | Step 5 full-corpus evidence packaging | R4 + Methods Critic | 2,043-row M1-R full-corpus run, exception-aware scorer, denominator-family 결과를 manuscript derivation-ready 형태로 정리 | Paper B Step 5 evidence packet | 0 duplicate task IDs/0 model CLI failures/exception layer 반영 확인 |
| B4 | SEM claim boundary | Methods Critic + Measurement Auditor | core-6 diagnostic, broader core7/core8 sparse probes, all-construct gate를 분리해 Results 문장 점검 | SEM boundary table + Results paragraph | all-construct/all-row SEM substitution stability claim을 하지 않음 |
| B5 | RQ3 cross-model triage narrative | Reviewer + Venue Strategist | cross-model disagreement을 vendor ranking이 아니라 triage/error visibility 신호로 정리 | RQ3 figure/table draft | model comparison 문장이 ranking/marketing으로 읽히지 않음 |
| B6 | OSF/data availability maintenance | Ethics / Release Manager | Paper B OSF mkrgd, public_data_repository_20260611, EXCLUDED_PRIVATE_MATERIALS, data availability text 정합성 점검 | Paper B release register row | private source packets/raw transcripts/PDFs excluded |

# 6. 공통 추적 리듬

월요일 - 상태 잠금: R1이 Paper A/B board를 status, blocker, evidence_path 기준으로 정리한다.

화요일-수요일 - 독립 작업: R2/R3/R4와 specialist role이 각자 산출물을 만들고 tracker에 evidence path를 적는다.

목요일 - methods/measurement gate: Methods Critic과 Measurement Auditor가 claim boundary와 source-type 문제를 승인/수정 요청한다.

금요일 - release/readiness gate: Reviewer, Venue Strategist, Ethics/Release Manager가 OneDrive/Git/OSF 상태와 submission blocker를 확인한다.

상시 - 변경 규칙: Paper B workflow status가 바뀌면 WORKFLOW_STATUS_LOG.md를 같은 commit에서 업데이트한다.

# 7. OneDrive, Git, OSF 배포 경계

| 면 | 넣을 것 | 운영 규칙 |
| --- | --- | --- |
| Git | protocols, scripts, share-safe summaries, manuscripts, public repository packages | tracked files only; raw/private/runtime 제외 |
| OneDrive root canonical tree | 팀 편집용 문서, 원고 패키지, source packages, 작업 추적 폴더 | 00_INDEX, 02_source_packages, 05_manuscripts를 기준으로 관리 |
| OneDrive repository mirror | Git 추적 파일 검토용 복제본 | 90_repository_mirror/journal_AI-adoption_meta; 실행 repo가 아니라 review mirror로만 사용 |
| OSF Paper A | Paper A public_data_repository_20260615_osf_ready.zip | bwzgc component; PRISMA/source-lock 확정 후 update 여부 결정 |
| OSF Paper B | Paper B public_data_repository_20260611_osf_upload.zip | mkrgd component; full-corpus evidence는 경계 문장과 함께만 반영 |

OneDrive 전환 규칙 공동 작업 문서는 OneDrive root canonical tree에서 관리하고, repository mirror는 Git 추적 파일 검토용으로만 사용한다. raw/private 파일은 source package/workbook 계열에 둘 수 있지만 Git mirror/OSF public package에는 자동 포함하지 않는다. 공개 배포 전에는 release register, manifest, EXCLUDED_PRIVATE_MATERIALS를 같이 확인한다.

# 8. 실행 체크리스트

OneDrive repository mirror가 Git 추적 파일 기준으로 최신인지 확인하고, 팀 작업 문서는 OneDrive root canonical tree에 있는지 확인한다.

Paper A/B tracker CSV에서 owner, status, next_gate, evidence_path를 매주 갱신한다.

Paper A는 PRISMA/source-lock이 끝나기 전 final PRISMA 2020 flow로 부르지 않는다.

Paper B는 all-construct/all-row SEM stability claim을 최종 gate 전까지 쓰지 않는다.

OSF 업데이트 시 public zip, data availability statement, private material exclusion list를 함께 확인한다.

원고 문장 수정 후에는 claim boundary 담당자가 마지막으로 과장 표현을 제거한다.